ƯỚC LƯỢNG DỰ ÁN

BÀI TÂP

* * * * *

- Use case point analysis

  - SCông ty bạn đang phát triển một hệ thống quản lý thư viện trực tuyến. Hệ thống này có các tính năng cho phép độc giả, nhân viên thư viện và quản trị viên thực hiện các thao tác như mượn sách, trả sách, tìm kiếm sách, quản lý người dùng và tạo báo cáo. Với vai trò là một trưởng dự án, bạn được yêu cầu ước lượng nỗ lực cho việc phát triển hệ thống với sự lựa chọn phương pháp UCP Analysis.

Sau khi thực hiện các phân tích ban đầu, bạn có được các thông tin sau liên quan đến dự án cần thực hiện:

- Hệ thống bao gồm có các tác nhân và đánh giá:

  - Độc giả: đơn giản

  - Nhân viên: trung bình

  - Quản trị: trung bình

  - Hệ thống thanh toán bên ngoài: khó

  - Cơ sở dữ liệu: đơn giản

  - Hệ thống quét mã vạch: khó.

- Hệ thống bao gồm các chức năng và đánh giá:

  - Tìm kiếm sách: đơn giản

  - Mượn sách: trung bình

  - Trả sách: trung bình

  - Quản lý tài khoản: phức tạp

  - Quản lý sách: phức tạp

  - Quét mã vạch: phức tạp

  - Báo cáo: trung bình

  - Thanh toán tự động: khó

- Sau khi đánh giá các yếu tố kỹ thuật, tổng các hệ số điều chỉnh kỹ thuật là 32.

- Sau khi đánh giá các yếu tố môi trường, tổng các hệ số điều chỉnh môi trường là 15.

Hãy xác định:

- UUCPs và UCPs của dự án. (Điểm use case trước và sau khi điều chỉnh).

- Giả sử, năng suất các lập trình viên của công ty bạn là 2 days cho mỗi UCP. Hãy xác định nỗ lực E của dự án (man.days).

- Dự án cần ít nhất bao nhiêu người nếu khách hàng mong muốn hoàn thành dự án trong 2 tháng biết rằng mỗi nhân viên thực hiện 20 ngày làm việc trong tháng.

  - Hãy thực hiện các tính toán của bạn thông qua sử dụng:

http://groups.umd.umich.edu/cis/tinytools/cis375/f17/team9-use-case-pts/Use_Case_Point_Calculator/

- Functional point analysis

  - Công ty bạn đang phát triển một hệ thống quản lý đặt vé máy bay trực tuyến. Hệ thống này cho phép hành khách, nhân viên đại lý, nhân viên hãng hàng không và quản trị viên thực hiện các thao tác như tìm kiếm chuyến bay, đặt vé, hủy vé, quản lý thông tin khách hàng và tạo báo cáo doanh thu. Với vai trò là một trưởng dự án, bạn được yêu cầu ước lượng nỗ lực cho việc phát triển hệ thống với sự lựa chọn phương pháp FP Analysis.

Sau khi thực hiện các phân tích ban đầu, bạn có được các thông tin sau liên quan đến dự án cần thực hiện:

- Xác định và phân tích các chức năng như sau:

| Loại thành phần | Độ phức tạp |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Thấp | Trung bình | Cao |
| EI – External Inputs | 3 | 4 | 6 |
| EO – External Outputs | 4 | 5 | 7 |
| EQ – External Inquiries | 3 | 4 | 6 |
| ILF – Internal Logical Files | 7 | 10 | 15 |
| EIF – External Interface Files | 5 | 7 | 8 |

- Sau khi đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến hệ thống, tổng các hệ số điều chỉnh là 35.

Hãy xác định:

- Điểm chức năng chưa được điều chỉnh – UFPs và điểm chức năng sau khi điều chỉnh FPs.

- Giả sử, năng suất các lập trình viên của công ty bạn PF = 0.1. Hãy xác định nỗ lực E của dự án (man.months).

- Dự án cần ít nhất bao nhiêu người nếu khách hàng mong muốn hoàn thành dự án trong 5 tháng biết rằng mỗi nhân viên thực hiện 20 ngày làm việc trong tháng.

  - Hãy thực hiện các tính toán của bạn thông qua sử dụng:

https://w3.cs.jmu.edu/bernstdh/web/common/webapps/oop/fpcalculator/FunctionPointCalculator.html

- Cocomo

  - Công ty bạn đang phát triển một hệ thống phân tích dữ liệu tài chính sử dụng AI để dự báo xu hướng thị trường. Hệ thống này sẽ thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn, xử lý dữ liệu bằng AI, trực quan hóa kết quả và đưa ra dự báo về giá cổ phiếu, lãi suất và xu hướng tài chính.

Người dùng chính của hệ thống bao gồm:

- Chuyên gia phân tích tài chính – Sử dụng hệ thống để phân tích dữ liệu và ra quyết định.

- Quản trị viên hệ thống – Quản lý dữ liệu, cài đặt mô hình AI, kiểm soát truy cập.

- Hệ thống AI dự báo – Mô hình Machine Learning/Deep Learning giúp phân tích dữ liệu và dự đoán.

- API thu thập dữ liệu tài chính – Kết nối với dữ liệu thị trường chứng khoán, dữ liệu kinh tế.

- Hệ thống lưu trữ dữ liệu lớn – Tích hợp với nền tảng Big Data để lưu trữ và xử lý dữ liệu tốc độ cao.

Với vai trò là một trưởng dự án, bạn được yêu cầu ước lượng nỗ lực cho việc phát triển hệ thống với sự lựa chọn phương pháp Cocomo II Analysis.

Sau khi thực hiện các phân tích ban đầu, bạn có được các thông tin sau liên quan đến dự án cần thực hiện:

- Đây là bài toán khó vì có yêu cầu tích hợp với hệ thống AI nhằm hỗ trợ đưa ra các mô hình dự báo.

- Bài toán được triển khai trên hệ thống và bạn ước lượng dự án sẽ thực hiện với 21 KLOC.

- Sau khi đánh giá các yếu tố liên quan đến giá, bạn xác định được EAF = 1.2

- Sau khi đánh giá các yếu tố liên quan đến kích thước, bạn xác định được sum(SFi) = -12.

Hãy xác định:

- Nỗ lực cho việc phát triển hệ thống?

- Thời gian hoàn thành dự án?

- Số người cần có tham gia vào dự án?

- Giả sử rằng khách hàng mong muốn hoàn thành dự án trong thời gian 12 tháng, với vai trò của một quản lý dự án, các yếu tố nào cần điểu chỉnh để đáp ứng được yêu cầu của khách hàng?

  - Hãy thực hiện các tính toán của bạn thông qua sử dụng:

https://strs.grc.nasa.gov/repository/form	s/cocomo-calculation/

http://softwarecost.org/tools/COCOMO/

- Tổng hợp