wLÊN KẾ HOẠCH CHO DỰ ÁN

BÀI TÂP

* * * * *

- Lên kế hoạch cho dự án

Một công ty đang triển khai dự án phát triển hệ thống phân tích dữ liệu AI. Để lập kế hoạch và kiểm soát tiến độ dự án, nhóm quản lý sử dụng phương pháp PERT (Program Evaluation and Review Technique) nhằm:

- Ước tính thời gian hoàn thành dự án

- Xác định đường tới hạn

- Tính xác suất hoàn thành dự án trong thời gian mong muốn

- Tính chi phí đầu tư cho dự án

Sau khi thực hiện các phân tích ban đầu, bạn có được các thông tin sau liên quan đến dự án cần thực hiện:

- Dự án bao gồm 10 công việc (tasks), mỗi công việc có thời gian ước lượng theo ba mức:

  - O (Optimistic - Thời gian tối ưu): Thời gian nhanh nhất nếu mọi thứ diễn ra thuận lợi.

  - M (Most Likely - Thời gian trung bình): Thời gian ước lượng hợp lý nhất.

  - P (Pessimistic - Thời gian bi quan): Thời gian dài nhất trong trường hợp xấu nhất.

- Danh sách các công việc và mối quan hệ của chúng (thời gian được tính theo đơn vị ngày)

| No | Công việc | O | M | P | Ràng buộc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Thu thập dữ liệu | 4 | 7 | 12 |  |
| B | Chuẩn bị tài liệu | 3 | 5 | 8 |  |
| C | Xây dựng mô hình AI | 10 | 14 | 20 | A |
| D | Phát triển giao diện UI | 6 | 10 | 16 |  |
| E | Huấn luyện mô hình AI | 16 | 24 | 36 | Cj |
| F | Kiểm thử mô hình AI | 6 | 9 | 15 | E |
| G | Kiểm thử giao diện UI | 5 | 8 | 12 | D |
| H | Tích hợp hệ thống | 7 | 11 | 17 | F, G |
| I | Tối ưu hóa hiệu suất | 6 | 10 | 16 | H |
| J | Triển khai hệ thống | 4 | 7 | 11 | B, I |

Hãy thực hiện các công việc sau:

- Xác định thời gian kỳ vọng (trung bình) cho mỗi công việc.

- Xác định độ lệch chuẩn của mỗi công việc.

- Dựa trên các tính toán cho mỗi công việc, hãy áp dụng PERT để xác định các yêu cầu sau:

  - Xác định tổng thời gian kỳ vọng của dự án

  - Xác định thời gian kỳ vọng sớm nhất để hoàn thành dự án và đường tới hạn [đường kỳ vọng]

  - Xác định số người trên lý thuyết cần có để hoàn thành dự án đúng với đường kỳ vọng biết rằng mỗi công việc được giao cho một người.

- Theo yêu cầu của khách hàng, thời gian mong muốn để hoàn thành dự án là 80 ngày, hãy tính xác suất để hoàn thành dự án đúng theo mong muốn của khách hàng.

- Để đảm bảo khả năng thành công của dự án trên 90% thì thời gian cần có để hoàn thành dự án tối thiểu là bao nhiêu ngày.

- Hãy xác định số người trên thực tế cần có để hoàn thành dự án đúng với kỳ vọng thông qua biểu đồ tiến độ Gantt.

- Giả sử rằng đội dự án có 4 người trong đó có các ràng buộc về thời gian và công việc cũng như chi phí cho mỗi người ở bảng sau. Hãy xác định biểu đồ Gantt và chi phí nhỏ nhất phải chi trả để hoàn thành dự án đúng kỳ vọng.

| Nhân sự | Thời gian | Công việc | Chi phí |
| --- | --- | --- | --- |
| A | N/A | - N/A | 200 USD/ngày |
| B | N/A | - Công việc E nếu phải làm sẽ tăng gấp 1.5 thời gian. | 140 USD/ngày |
| C | N/A | - Không làm được các công việc E, H, I. | 120 USD/ngày |
| D | - Mỗi công việc phải làm gấp 1.5 thời gian dự kiến. | - Chỉ có thể làm các công việc A, B, F. | 60 USD/ngày |

- Nếu thời gian hoàn thành dự án được xác định khi xác suất để hoàn thành dự án đạt 90% thì khi đó chi phí thực tế cho sản xuất có thể giảm đi hay không? Chi phí mới nhỏ nhất là bao nhiêu?

- Tổng hợp