## Sheet1
No | Công việc | O | M | P | Ràng buộc | Te | σ | V | Vcp | σ_cp | T | T_cp | Z
A | Phân tích yêu cầu | 2 | 1.5 | 4 |  | 2 | 0.33333 | 0.11111 | 5.1944 | 2.2791 | 12 | 13 | -0.43876
B | Thiết kế hệ thống | 1 | 5.25 | 14 |  | 6 | 2.1667 | 4.6944
C | Thiết kế UI | 1 | 2.75 | 6 |  | 3 | 0.83333 | 0.69444
D | Dev Giao diện | 2 | 6 | 10 | A | 6 | 1.3333 | 1.7778
E | Dev Backend | 3 | 3.75 | 6 | B,C | 4 | 0.5 | 0.25
F | Tích hợp thanh toán | 5 | 7 | 15 | A | 8 | 1.6667 | 2.7778
G | Tiền xử lý dữ liệu | 2 | 2.75 | 5 | D, E | 3 | 0.5 | 0.25
H | Dev AI | 1 | 1.5 | 5 | F | 2 | 0.66667 | 0.44444
34
CP:S -> ABEFJ -> F | [6 empty] | 20
1.7
ĐỘ lệch chuẩn: | 2.0683
No
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
M