## Sheet1
No | Công việc | O (a) | M (m) | P (b) | Ràng buộc | Thời gian kì vọng | Variance (V) = σ2 | độ lệch chuẩn σ |  | V_cp | σ_cp
A | Phân tích yêu cầu | 4 | 9.25 | 13 |  | FALSE | 2.25 | 1.5 | 1.5 | 11.0833 | 3.3292
B | Thiết kế hệ thống | 10 | 11.25 | 17 | A | 12 | 1.3611 | 1.1667
C | Thiết kế UI | 5 | 10.75 | 12 | A | 10 | 1.3611 | 1.1667
D | Dev Giao diện | 9 | 15.75 | 18 | B, C | 15 | 2.25 | 1.5
E | Dev Backend | 14 | 20.5 | 24 | B | 20 | 2.7778 | 1.6667
F | Tích hợp thanh toán | 12 | 15.25 | 17 | E | 15 | 0.69444 | 0.83333
G | Tiền xử lý dữ liệu | 18 | 25.5 | 30 | A | 25 | 4 | 2
H | Dev AI | 15 | 19.5 | 27 | B | 20 | 4 | 2
I | Tích hợp AI | 9 | 12.25 | 14 | G, H | 12 | 0.69444 | 0.83333
J | Kiểm thử hệ thống | 24 | 30 | 36 | D, F, I | 30 | 4 | 2
K | Tối ưu hóa hệ thống | 11 | 11.25 | 16 | I | 12 | 0.69444 | 0.83333
M | Viết tài liệu hướng dẫn | 6 | 10.5 | 12 | B, C | 10 | 1 | 1
2.6154